## Лист1
[5 empty] | Роль | Сокращение
[5 empty] | Backend Senior | BE_S
ID | Задача | Длительность | Ресурсные требования (в часах) | Предшественники | Backend Junior | BE_J
T1 | Реализовать экран регистрации и входа в игру | 3 | FE:16, UI:8, QA:4 | - | Frontend Middle | FE
T2 | Реализовать серверную логику регистрации и авторизации | 4 | BE_S:16, BE_J:16, QA:4 | - | QA (manual + auto) | QA
T3 | Реализовать сервис подтверждения email | 3 | BE_S:12, BE_J:12, QA:4 | T2 | Game Designer | GD
T4 | Реализовать ввод и сохранение имени персонажа | 2 | FE:8, BE_J:8, QA:2 | T1, T2 | Narrative Designer | ND
T5 | Реализовать экран создания персонажа | 4 | FE:16, UI:12, GD:8, QA:4 | T4 | UI/UX Designer | UI
T6 | Реализовать создание стартового состояния новой игры | 3 | BE_S:12, BE_J:12, GD:4, QA:4 | T5, T3 | Project Manager | PM
T7 | Реализовать систему локаций | 4 | BE_S:16, BE_J:16, GD:8, QA:4 | T6
T8 | Реализовать перемещение персонажа по локации | 3 | FE:16, BE_J:8, QA:4 | T7
T9 | Реализовать систему интерактивных объектов | 4 | BE_S:12, BE_J:12, GD:8, QA:4 | T7
T10 | Реализовать систему NPC | 4 | BE_S:12, GD:8, ND:8, QA:4 | T7
T11 | Реализовать диалоговую систему | 5 | BE_J:12, FE:16, ND:16, QA:4 | T10
T12 | Реализовать журнал квестов | 3 | FE:12, BE_J:8, QA:4 | T11
T13 | Реализовать механизм выдачи квестов | 3 | BE_S:8, BE_J:8, GD:8, QA:4 | T11
T14 | Реализовать логику выполнения и завершения квестов | 4 | BE_S:12, BE_J:12, GD:8, QA:4 | T12, T13
T15 | Реализовать систему наград за квесты | 2 | BE_J:8, GD:8, QA:4 | T14
T16 | Реализовать систему инвентаря | 4 | FE:16, BE_J:8, QA:4 | T15
T17 | Реализовать систему игровых предметов | 3 | BE_S:8, GD:8, QA:4 | T16
T18 | Реализовать боевую систему | 5 | BE_S:16, FE:12, GD:12, QA:4 | T17
T19 | Реализовать систему развития персонажа | 3 | BE_J:8, GD:8, QA:4 | T18
T20 | Реализовать сохранение игрового прогресса | 3 | BE_S:12, BE_J:8, QA:4 | T19
T21 | Реализовать загрузку сохранённой игры | 2 | BE_J:8, FE:8, QA:4 | T20
T22 | Реализовать систему лора и сюжетных записей | 3 | ND:16, FE:8, QA:2 | T11
T23 | Реализовать главное меню игры | 2 | FE:12, UI:8, QA:2 | T1
T24 | Реализовать систему логирования игровых событий | 2 | BE_J:8, QA:4 | T6