## Лист1
Таблица акторов
№ | Актор | Тип Актора | Вес | Кол-во | Баллы
1 | Игрок | Сложный (Complex) | 3 | 1 | 3
2 | Почтовый сервис | Простой (Simple) | 1 | 1 | 1
3 | Облачное хранилище/сервис сохранений (cloud saves) | Простой (Simple) | 1 | 1 | 1
4 | Система достижений / магазин платформы (Google Play / Steam) | Средний (Average) | 2 | 1 | 2
[5 empty] | 7 | - UAW
Таблица Use Cases
№ | Use Case | Кол-во транзакций | Сложность | Баллы
1 | Регистрация игрока | 6 | Средний | 10
2 | Создание персонажа | 6 | Средний | 10
3 | Исследование локации | 7 | Средний | 10
4 | Взаимодействие с NPC | 6 | Средний | 10
5 | Получение квеста | 5 | Средний | 10
6 | Выполнение квеста | 7 | Средний | 10
7 | Получение награды | 4 | Средний | 10
8 | Управление инвентарём | 8 | Сложный | 15
9 | Бой с противником | 9 | Сложный | 15
10 | Развитие персонажа | 7 | Средний | 10
11 | Сохранение прогресса | 3 | Простой | 5
12 | Загрузка сохранения | 3 | Простой | 5
13 | Просмотр лора/журнала | 4 | Средний | 10
|  |  |  | 130 | - UUCW
Корректировки тех. части | [5 empty] | Корректировки среды
Фактор | Описание | Вес |  |  |  | Фактор | Описание | Вес
T1 | Distributed system | 2 |  |  |  | E1 | Familiar with the development process | 1.5
T2 | Performance objectives | 2 |  |  |  | E2 | Application experience | 0.5
T3 | End-user efficiency | 1 |  |  |  | E3 | Object-oriented experience | 1
T4 | Complex processing | 1 |  |  |  | E4 | Lead analyst capability | 1
T5 | Reusable code | 1 |  |  |  | E5 | Motivation | 3
T6 | Easy to install | 0.5 |  |  |  | E6 | Stable requirements | 2
T7 | Easy to use | 0.5 |  |  |  | E7 | Part-time staff | -1
T8 | Portable | 2 |  |  |  | E8 | Difficult programming language | 0.5
T9 | Easy to change | 1
T10 | Concurrent use | 1
T11 | Security | 1
T12 | Access for third parties | 1
T13 | Training needs | 1
Factor | Weight | Assessment | Impact |  |  | Factor | Weight | Assessment | Impact
T1 | 2 | 2 | 4 |  |  | E1 | 1.5 | 2 | 3
T2 | 1.5 | 4 | 6 |  |  | E2 | 0.5 | 1 | 0.5
T3 | 1 | 4 | 4 |  |  | E3 | 1 | 2 | 2
T4 | 1 | 4 | 4 |  |  | E4 | 1 | 2 | 2
T5 | 0.5 | 3 | 1.5 |  |  | E5 | 3 | 3 | 9
T6 | 0.5 | 4 | 2 |  |  | E6 | 2 | 2 | 4
T7 | 1 | 4 | 4 |  |  | E7 | -1 | 4 | -4
T8 | 1 | 4 | 4 |  |  | E8 | 0.5 | 2 | 1
T9 | 1 | 3 | 3 |  |  | Total |  |  | 17.5
T10 | 1 | 2 | 2 |  |  | EF |  |  | 0.875
T11 | 2 | 3 | 6
T12 | 1 | 3 | 3
T13 | 0.5 | 1 | 0.5
Total |  |  | 44
TCF |  |  | 1.04
Итог
UCP=(UUCW+UAW)*TCF*EF
UCP | 124.67
1UCP =+-20 чч | 2493.4